## Épicas
📋 Product Backlog — OpenLib Market
Sistema de Gestión de Activos Digitales Académicos ¦ Versión 1.0 — Entrega 1 ¦ Abril 2026
ID | Épica | Módulo
EP-01 | Gestión de Identidad y Acceso | Transversal
EP-02 | Catálogo de Libros | Buyer
EP-03 | Carrito y Checkout | Buyer
EP-04 | Biblioteca Personal y Descargas | Buyer
EP-05 | Interacción Social (Favoritos y Reseñas) | Buyer
EP-06 | Publicación de Libros | Seller
EP-07 | Panel de Administración | Admin
EP-08 | Infraestructura y Seguridad | Transversal

## Backlog Completo
📋 Product Backlog — OpenLib Market
Sistema de Gestión de Activos Digitales Académicos ¦ Versión 1.0 — Entrega 1 ¦ Abril 2026
ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | SP | Prioridad | Épica
EP-01 — Gestión de Identidad y Acceso
US-01 | Como visitante quiero registrarme como Buyer para acceder al catálogo | Email único, contraseña con mín. 8 chars + mayúscula + número, JWT retornado | 3 | 🔴 Alta | EP-01
US-02 | Como visitante quiero registrarme como Seller para publicar libros | Igual que US-01 con rol SELLER, cuenta activa | 2 | 🔴 Alta | EP-01
US-03 | Como usuario registrado quiero hacer login para obtener mis tokens JWT | Access token 15 min, refresh token 7 días en Redis | 3 | 🔴 Alta | EP-01
US-04 | Como usuario autenticado quiero renovar mi token para no perder mi sesión | Refresh token válido retorna nuevo access token, rotación del refresh | 2 | 🔴 Alta | EP-01
US-05 | Como admin quiero desactivar cuentas para gestionar usuarios problemáticos | Toggle activo/inactivo, usuario desactivado no puede autenticarse | 2 | 🟡 Media | EP-01
| Total EP-01 |  | 12
EP-02 — Catálogo de Libros
US-06 | Como visitante quiero ver el catálogo de libros para explorar el contenido disponible | Solo libros APPROVED, paginado (máx 50 por página), carga < 1.5s con caché Redis | 5 | 🔴 Alta | EP-02
US-07 | Como visitante quiero buscar libros por título, autor o ISBN para encontrar lo que necesito | Búsqueda parcial case-insensitive, resultados relevantes | 3 | 🔴 Alta | EP-02
US-08 | Como visitante quiero filtrar por categoría para navegar por tema de interés | Dropdown de categorías activas, combinable con búsqueda | 2 | 🔴 Alta | EP-02
US-09 | Como visitante quiero filtrar por etiquetas para encontrar libros especializados | Multitag, combinable con búsqueda y categoría | 2 | 🟡 Media | EP-02
US-10 | Como visitante quiero ver el detalle de un libro para conocer su descripción, autor y métricas | Título, autor, ISBN, descripción, cover, rating, nº reseñas, categoría, tags | 2 | 🔴 Alta | EP-02
US-11 | Como buyer autenticado quiero ver recomendaciones para descubrir libros afines a mis compras | Basadas en categoría del historial, fallback a top descargados | 5 | 🟡 Media | EP-02
US-12 | Como visitante quiero ordenar resultados para encontrar lo más relevante | Ordenar por: más reciente, más descargado, mejor calificado, título A-Z | 2 | 🟡 Media | EP-02
| Total EP-02 |  | 21
EP-03 — Carrito y Checkout
US-13 | Como buyer quiero agregar libros al carrito para acumular mis selecciones | Sin duplicados, solo libros APPROVED, persistido en BD | 3 | 🔴 Alta | EP-03
US-14 | Como buyer quiero ver mi carrito para revisar qué tengo seleccionado | Lista de libros con cover, título, precio; total calculado | 2 | 🔴 Alta | EP-03
US-15 | Como buyer quiero eliminar ítems del carrito para ajustar mi selección | Eliminación individual o total del carrito | 1 | 🔴 Alta | EP-03
US-16 | Como buyer quiero completar el checkout para adquirir los libros | Flujo: datos de facturación → método de pago → confirmación. Orden CONFIRMED creada. | 8 | 🔴 Alta | EP-03
US-17 | Como buyer quiero ver el historial de mis órdenes para tener registro de mis adquisiciones | Lista paginada con estado, fecha, ítems y total | 3 | 🔴 Alta | EP-03
US-18 | Como buyer quiero ver el detalle de una orden para revisar su contenido | Datos de facturación completos + lista de libros con precio | 2 | 🟡 Media | EP-03
| Total EP-03 |  | 19
EP-04 — Biblioteca Personal y Descargas Seguras
US-19 | Como buyer quiero ver mi biblioteca personal para acceder a mis libros adquiridos | Lista de libros de órdenes CONFIRMED, con cover y título | 3 | 🔴 Alta | EP-04
US-20 | Como buyer quiero obtener un enlace de descarga para bajar mi libro | Signed URL válida 5 min, única por usuario+libro+momento (HMAC-SHA256) | 8 | 🔴 Alta | EP-04
US-21 | Como sistema quiero registrar cada descarga para tener trazabilidad completa | IP del usuario, timestamp, token usado → Download record en BD | 5 | 🔴 Alta | EP-04
US-22 | Como sistema quiero que los links de descarga sean de un solo uso para evitar compartición | Token se invalida tras descarga exitosa, incrementa contador del libro | 5 | 🔴 Alta | EP-04
| Total EP-04 |  | 21
EP-05 — Interacción Social (Favoritos y Reseñas)
US-23 | Como buyer quiero agregar libros a favoritos para guardar mis intereses | Sin duplicados, visible en lista de favoritos, sin necesidad de compra previa | 2 | 🟡 Media | EP-05
US-24 | Como buyer quiero quitar libros de favoritos para mantener mi lista relevante | Eliminación inmediata, reflejo en UI | 1 | 🟡 Media | EP-05
US-25 | Como buyer quiero reseñar un libro adquirido para compartir mi opinión | Solo libros adquiridos, máx 1 reseña por usuario/libro, rating 1-5 + texto | 5 | 🟡 Media | EP-05
US-26 | Como visitante quiero ver las reseñas de un libro para informar mi decisión | Solo reseñas visibles (no moderadas), paginadas, ordenadas por fecha | 2 | 🟡 Media | EP-05
| Total EP-05 |  | 10
EP-06 — Publicación de Libros (Seller)
US-27 | Como seller quiero publicar un libro para distribuirlo en la plataforma | Título, autor obligatorios; estado inicial PENDING; asignar categoría y tags | 5 | 🔴 Alta | EP-06
US-28 | Como seller quiero editar mi publicación para corregir datos o actualizar contenido | Solo puedo editar mis propios libros; mantiene estado actual | 3 | 🟡 Media | EP-06
US-29 | Como seller quiero retirar un libro para sacarlo del catálogo | Cambia a ARCHIVED, deja de aparecer en catálogo público | 2 | 🟡 Media | EP-06
US-30 | Como seller quiero ver mis publicaciones para gestionar mi catálogo | Lista paginada con estado (PENDING/APPROVED/REJECTED/ARCHIVED) | 2 | 🟡 Media | EP-06
| Total EP-06 |  | 12
EP-07 — Panel de Administración
US-31 | Como admin quiero ver un dashboard para conocer el estado de la plataforma | Total usuarios, libros, órdenes, descargas; top 10 libros descargados | 5 | 🟡 Media | EP-07
US-32 | Como admin quiero aprobar libros para publicarlos en el catálogo | Cambio de PENDING → APPROVED, libro visible públicamente | 3 | 🔴 Alta | EP-07
US-33 | Como admin quiero rechazar libros para mantener la calidad del catálogo | Cambio de PENDING → REJECTED, libro no visible | 2 | 🔴 Alta | EP-07
US-34 | Como admin quiero gestionar categorías para organizar el catálogo | CRUD completo: crear, editar nombre/slug/desc, eliminar | 3 | 🟡 Media | EP-07
US-35 | Como admin quiero gestionar etiquetas para categorizar mejor los libros | Crear nueva etiqueta, eliminar etiqueta sin libros asociados | 2 | 🟡 Media | EP-07
US-36 | Como admin quiero moderar reseñas para mantener la calidad del contenido | Ocultar reseña (is_visible = false), rating del libro se recalcula | 3 | 🟡 Media | EP-07
| Total EP-07 |  | 18
EP-08 — Infraestructura y Seguridad
US-37 | Como sistema quiero encriptar contraseñas para proteger datos sensibles | BCrypt con factor 12, nunca almacenar en texto plano | 1 | 🔴 Alta | EP-08
US-38 | Como sistema quiero cachear el catálogo en Redis para cumplir el SLA de 1.5s | Caché de 10 min, invalidación automática al modificar libros | 3 | 🟡 Media | EP-08
US-39 | Como sistema quiero migraciones de BD versionadas para control de cambios | Flyway, naming V{n}__desc.sql, aplicación automática al startup | 2 | 🔴 Alta | EP-08
US-40 | Como desarrollador quiero documentación de la API para integrar el frontend | Swagger UI en /api/swagger-ui.html, esquema Bearer JWT | 2 | 🔴 Alta | EP-08
| Total EP-08 |  | 8

## Resumen
📊 Resumen del Backlog — OpenLib Market
Entrega 1 — Abril 2026
Épica | Story Points | Prioridad | % del Total
EP-01 Gestión de Identidad y Acceso | 12 | 🔴 Alta
EP-02 Catálogo de Libros | 21 | 🔴 Alta
EP-03 Carrito y Checkout | 19 | 🔴 Alta
EP-04 Biblioteca Personal y Descargas | 21 | 🔴 Alta
EP-05 Interacción Social | 10 | 🟡 Media
EP-06 Publicación de Libros (Seller) | 12 | 🔴 Alta
EP-07 Panel de Administración | 18 | 🟡 Media
EP-08 Infraestructura y Seguridad | 8 | 🔴 Alta
TOTAL

## Definition of Done
✅ Definition of Done (DoD) — OpenLib Market
Criterios que debe cumplir cada historia para considerarse DONE
# | Criterio | Estado
1 | Código revisado y sin errores de compilación | ⬜ Pendiente
2 | Tests unitarios con cobertura ≥ 70% en servicios | ⬜ Pendiente
3 | Endpoint documentado en Swagger UI | ⬜ Pendiente
4 | Migraciones SQL aplicadas en entorno de prueba | ⬜ Pendiente
5 | Respuestas de error en formato RFC 7807 ProblemDetail | ⬜ Pendiente
6 | Sin credenciales hardcodeadas en el código | ⬜ Pendiente